## PL2
ỦY BAN NHAN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Phụ lục: Tổng hợp nhiệm vụ giao chậm hạn đến ngày 15/5/2025
STT | Đơn vị thực hiện | Số ký hiệu | Ngày văn bản | Trích yếu | Ngày hết hạn | Ngày hoàn thành (tính theo ngày cập nhật trên hệ thống) | Số ngày muộn | Minh chứng | Ghi chú
I. Lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và đô thị
1 | Phòng KT, HT, ĐT | 690/SCT-QLTM |  | V/v tiếp tục đôn đốc rà soát, lập phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước | 2025-04-16 | Chưa tham mưu
2 |  | 165/SDTTG-CS |  | V/v khẩn trương rà soát, ưu tiên hỗ trợ nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng, hộ gia đình là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn | 2025-04-18 | Chưa tham mưu
3 |  | 1005/SXD-QHKT |  | V/v lấy ý kiến về hồ sơ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị Phú lộc IV tỷ lệ 1/500 | 2025-04-22 | Chậm 6 |  | 1372/UBND-KTHTĐT ngày 28/4/2025
4 |  | 1274/SXD-QHKT |  | V/v lấy ý kiến thẩm định dự toán kinh phí lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất Chợ bờ sông) | 2025-05-10 | Chậm 5 |  | 1559/UBND ngày 15/5/2025
5 |  | 1194/SXD-KHTC |  | Về việc rà soát, xây dựng kế hoạch nâng cấp đường đến trung tâm xã mới (sau sáp nhập). | 2025-05-10 | Chưa tham mưu
6 |  | 1260/SXD-QLHT |  | V/v đề nghị phối hợp tổng hợp kết quả thực hiện Đề án phát triển GTNT tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng Đề án phát triển GTNT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030. | 2025-05-12 | Chưa tham mưu
7 |  | 1270/SXD-QHKT |  | V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | 2025-05-13 | Chưa tham mưu
II. Lĩnh vực Nông nghiệp Môi trường, Giải phóng mặt bằng
8 | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | 728/CSKT-Đ3 | 25/3/2025 | V/v cung cấp thông tin tài liệu | 2025-03-31 | 2025-04-18 | Chậm 18 ngày | 1212/UBND-NNMT
9 |  | 928/SXD-TTr | 2025-04-09 | V/v thực hiện thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 23/11/2024 của UBND tỉnh | ngày 10 hàng tháng từ tháng 4 | 2025-04-21 | Chậm 11 ngày | 379/BC-UBND
10 |  | 890/SNNMT-KHTC | 2025-04-22 | V/v báo cáo tình hình thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn | 2025-04-23 | 2025-05-04 | Chậm 11 ngày | 419/BC-UBND
11 |  | 928/SXD-TTr | 2025-04-09 | V/v thực hiện thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 23/11/2024 của UBND tỉnh | ngày 10 hàng tháng từ tháng 4 | Chưa hoàn thành
12 |  | 05/2025/TLST-HC | 2025-04-17 | Thông báo về việc thụ lý vụ án | 2025-04-25 | Chưa tham mưu
13 |  | 17/2025/CV-TA | 2025-05-05 | V/v cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc giải quyết vụ án DS bà Nguyễn Thị Na và Công ty Điện lực Lạng Sơn | 2025-05-15 | Chưa tham mưu
14 |  | 1159/SNNMT-QLĐĐ | 2025-05-09 | V/v phối hợp báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai | 2025-05-14 | Chưa tham mưu
15 |  | 1196/SNNMT-TTr | 2025-05-12 | V/v đề nghị báo cáo thực hiện các Kết luận Thanh tra và Quyết định về việc thu hồi các khoản tiền sai phạm của Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra Sở | 2025-05-14 | Chưa tham mưu
16 |  | 1161/SNNMT-TTTNMT | 2025-05-09 | V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch, danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 của tỉnh | 2025-05-14 | Chưa tham mưu
17 |  | 1223/SNNMT-TTTNMT | 2025-05-12 | V/v lấy ý kiến dự thảo Phương án đấu giá quyền sử dụng đất của 24 ô đất tại Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và Khu đô thị Phú Lộc I+II ( quỹ đất 12%) đợt 1 năm 2025. | 2025-05-15 | Chưa tham mưu
18 |  | 1067/SNNMT-KHTC |  | V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 | 2025-05-10 | Chưa tham mưu
19 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 854/SNNMT-QLĐĐ | 2025-04-22 | V/v rà soát, báo cáo khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tiểu khu Tái định cư khối 9 phường Vĩnh Trại | 2025-05-10 | Chưa tham mưu
20 |  | 1243/SXD-QHKT | 2025-04-30 | V/v đề nghị lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để làm cơ sở lập đề xuất dự án đầu tư | 2025-05-09 | Chưa tham mưu
III. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội - Y tế
21 | Trung tâm VHTT | 1751/STC-QLNS | 2025-04-24 | V/v báo cáo tình hình tổ chức và nhu cầu kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện | trước ngày 30/4/2025 | 2025-05-13 | 13 ngày | 1530/UBND-TTVHTT