## B1 NSTP
PHỤ BIỂU B.01
PHỤ BIỂU 1: CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025, NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (LẦN 1)
(Kèm theo Tờ trình số:133/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 đã giao đầu năm |  |  | Điều chỉnh |  | Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh |  |  | Chủ đầu tư | Lý do điều chỉnh
[7 empty] | Số; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Giảm | Tăng
[12 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[8 empty] | Tổng số các nguồn vốn | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ đọng xây dựng cơ bản
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| TỔNG CỘNG (I+II) | [6 empty] | 608038.162 | 608038.162 | 284087.354 | 241296.861 | 86845 | 0 | 0 | 37594 | 37594 | 86845 | 0 | 0
I | VỐN CÂN ĐỐI NSĐP | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12648 | 0 | 0 | 3316 | 3316 | 12648
(1) | Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12648 | 0 | 0 | 3316 | 3316 | 12648 | 0 | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Liên Cơ | P. Vĩnh Trại |  |  | 070-072 | [6 empty] | 2500 |  |  | 2500 |  | 0 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Dự án chưa đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư do chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, chưa phù hợp với khả năng cân đối vốn theo TB số 321/TB-HĐTD ngày 18/4/2025
(2) | Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 (dự kiến hoàn thiện thủ tục đầu tư trong tháng 5/2025)
2 | Xây mới trường Tiểu học Chi Lăng 2 | P. Chi Lăng |  |  | 070-073 |  | 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 | 94629 | 94629 | 12464 |  | 9148 |  |  |  | 3316 | 12464 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn để giải phóng mặt bằng
(3) | Dự án khởi công mới năm 2025
3 | Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn | 08 phường, xã |  | 7170016 | 280-292 | 2025 | [5 empty] | 1000 |  |  | 816 |  | 184 |  |  | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP | Thực hiện đến 30/5/2025 do thực hiệnc hính quyền 02 cấp. Thực hiện QT dự án
II | VỐN THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT | [6 empty] | 377050.978 | 377050.978 | 176070.477 | 180742.229 | 57347 | 0 | 0 | 21275 | 21275 | 57347 | 0 | 0 |  |  | 0
(1) | Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | [6 empty] | 37579.363 | 37579.363 | 27647.3 | 31962.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0
1 | Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh, phường Tam Thanh | P.Tam Thanh |  | 7784821 | 280-312 | 2020-2024 | 2408a/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 | 10406.034 | 10406.034 | 3695.3 | 7958.695 | 0 |  |  |  | 139 | 139 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Vốn năm 2024 bố trí thiếu so với số đã phê duyệt quyết toán
2 | Trạm y tế phường Tam Thanh | P.Tam Thanh |  | 7777851 | 130 - 139 | 2019-2022 | 3707a/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 5750.625 | 5750.625 | 4750 | 4850.955 | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Bổ sung vốn theo tờ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán số 85/TTr-QLDA ngày 17/4/2025
3 | Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Chùa Tiên | P.Chi Lăng |  | 7950324 | 280-312 | 2023-2024 | 1809/QĐ-UBND ngày 26/07/2022 | 21422.704 | 21422.704 | 19202 | 19152.363 | 0 |  |  |  | 150 | 150 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Để thanh toán chi phí hội đồng bồi thường và chi phí thẩm tra quyết toán dự án
(2) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [6 empty] | 211468.615 | 211468.615 | 124650.177 | 145130.216 | 35567 | 0 | 0 | 5646 | 6964 | 36885 | 0 | 0
1 | Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Trần Đăng Ninh đến Ngã 6), phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn | P.Tam Thanh |  | 8086493 | 280-292 | 2024-2025 | 1423/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 | 9975 | 9975 | 9975 | 6500 | 3475 |  |  | 1262 |  | 2213 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Giảm KHV theo Báo cáo thẩm tra quyết toán số 76/BC-TCKH ngày 13/5/2025
2 | Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng | P.Chi Lăng |  | 7964724 | 280-312 | 2023 - 2025 | 3081/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 50638.119 | 50638.119 | 48344 | 39693.187 | 5650 |  |  | 535 |  | 5115 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Tổng dự toán (44.808 triệu đồng) thấp hơn TMĐT, nhu cầu vốn giảm
3 | Cải tạo, mở rộng mặt đường giao thông vào thôn Tằng Khảm, xã Hoàng Đồng | X.Hoàng Đồng |  | 8047397 | 280-292 | 2023-2025 | 2257/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 | 5782 | 5782 | 3371 | 3900 | 1580 |  |  | 1200 |  | 380 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Dự án vướng mắc GPMB, giảm quy mô thực hiện
4 | Mở mới đường liên thôn Nà Sèn- Đồi Chè và nâng cấp, mở rộng đường thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn | X.Hoàng Đồng |  | 8046807 | 280-292 | 2023-2025 | 2220/QĐ-UBND ngày 14/9/2023; 2609a/QĐ-UBND ngày 21/10/2024; | 7007 | 7007 | 6870 | 3448.491 | 3420 |  |  | 700 |  | 2720 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Dự án vướng mắc GPMB, giảm quy mô thực hiện
5 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng | P Chi lăng | P.Chi Lăng | 7769583 | 280-285 | 2021-2025 | 798/QĐ-UBND ngày 13/4/2022; 3107/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 | 30420 | 30420 | 35062 | 21468 | 8952 |  |  |  | 4642 | 13594 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Đang thực hiện điều chỉnh dự án
6 | Tiểu khu tái định cư khối 2, phường vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn | P.Vĩnh Trại |  |  |  | 2004-2025 | 1924/QĐ-UB-XD ngày 08/12/2004;Quyết định số 1569/QĐ-UBND | 68162.961 | 68162.961 | 2357.6 | 65922.961 |  |  |  |  | 2240 | 2240 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Đang thực hiện điều chỉnh dự án
7 | Xây mới chợ Mai Pha, thành phố Lạng Sơn | X.Mai Pha |  | 8077982 | 280-285 | 2024-2025 | Số 2140/QĐ- UBND ngày 23/8/2024 | 3684.846 | 3684.846 | 3578 | 2006 | 1490 |  |  |  | 82 | 1572 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Đề nghị bổ sung vốn để giải ngân do điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây mới Chợ Mai Pha, thành phố Lạng Sơn tại Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 20/3/2025
8 | Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên | TPLS |  |  |  | 2018-2024 | 249/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 - | 35798.689 | 35798.689 | 15092.577 | 2191.577 | 11000 |  |  | 1949 |  | 9051 |  |  | Phòng NN và MT thành phố | Giảm khối lượng, giảm KHV
(3) | Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10860 | 0 | 0 | 10860 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây mới trụ sở Khối dân vận thành phố Lạng Sơn | P.Vĩnh Trại |  |  | 340-341 | [6 empty] | 5760 |  |  | 5760 |  | 0 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Tạm dừng thực hiện đầu tư do sắp xếp lại ĐVHC
2 | Hỗ trợ Xây mới trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ | p. HVT |  |  | 340-341 | [6 empty] | 1300 |  |  | 1300 |  | 0 |  |  | Công an TP | CATP đã giải thể; chờ sắp xếp đơn vị hành chính
3 | Xây dựng khu dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Toa | P.Chi Lăng |  |  | 280-311 | [6 empty] | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Dự án vướng mắc điều chỉnh quy hoạch
4 | Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại | P.Vĩnh Trại |  |  | 280-285 | [6 empty] | 3500 |  |  | 3500 |  | 0 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Đề nghị giảm vốn do Thực hiện Công văn số 471/UBND-KTCN ngày 25/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Tiểu khu tái định cư khối 2. Dẫn đến Trùng lặp dự án không phù hợp Luật đầu tư công
(4) | Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 (dự kiến hoàn thiện thủ tục đầu tư trong tháng 5/2025) | [6 empty] | 114604 | 114604 | 17367 | 0 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 13972 | 17367 | 0 | 0
1 | Xây mới trường Tiểu học Chi Lăng 2 | P. Chi Lăng |  |  | 070-073 |  | 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 | 94629 | 94629 | 9913 |  | 3195 |  |  |  | 6718 | 9913 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn để giải phóng mặt bằng
2 | Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV) | P.Hoàng Văn Thụ |  |  | 280-292 |  | 975/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 19975 | 19975 | 7454 |  | 200 |  |  |  | 7254 | 7454 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong năm 2025
(5) | Dự án quy hoạch | [6 empty] | 13399 | 13399 | 6406 | 3650 | 7525 | 0 | 0 | 4769 | 0 | 2756 | 0 | 0
2 | Kinh phí lập Quy hoạch phân khu phía Tây Bắc thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 | TPLS |  | 8072851 | 280-332 | 2024-2025 | 1630/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 | 4280 | 4280 | 2530 | 1505 | 1860 |  |  | 835 | 0 | 1025 |  |  | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP | Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA | 2530
3 | Kinh phí lập Quy hoạch phân khu phía Tây Nam thành phô Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 | TPLS |  | 8072850 | 280-332 | 2024-2025 | 1652/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 | 5944 | 5944 | 3571 | 2093 | 2547 |  |  | 1069 |  | 1478 |  |  | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP | Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA | 3571
4 | Kinh phí lập Quy hoạch phân khu Khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 | TPLS |  | 8078730 | 280-332 | 2024-2025 | 324/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 | 1952 | 1952 | 253 | 0 | 1950 |  |  | 1697 | 0 | 253 |  |  | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP | Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA | 253
5 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số phường xã, thành phố Lạng Sơn | TPLS |  | 8078731 | 280-332 | 2024-2025 |  | 1223 | 1223 | 52 | 52 | 1168 |  |  | 1168 | 0 | 0 |  |  | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP | Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA
III | VỐN TĂNG THU SỬ DỤNG ĐẤT | [6 empty] | 230987.184 | 230987.184 | 108016.877 | 60554.6319 | 16850 | 0 | 0 | 13003 | 13003 | 16850 | 0 | 0 |  |  | 0
(1) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [6 empty] | 116383.184 | 116383.184 | 90649.877 | 60554.6319 | 12350 | 0 | 0 | 8503 | 0 | 3847 | 0 | 0
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn | P.Đông Kinh |  | 7672799 | 280-285 | 2020-2025 | 1992/QĐ-UBND ngày 20/9/2020 | 29946.376 | 29946.376 | 27213.3 | 18669.8679 | 5500 |  |  | 1653 |  | 3847 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Luỹ kế vốn bố trí cao hơn TMĐT, điều chỉnh vốn
2 | Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng | P.Chi Lăng |  | 7964724 | 280-312 | 2023 - 2025 | 3081/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 50638.119 | 50638.119 | 48344 | 39693.187 | 3000 |  |  | 3000 |  | 0 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Tổng dự toán (44.808 triệu đồng) thấp hơn TMĐT, nhu cầu vốn giảm
3 | Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên | TPLS |  |  |  | 2018-2024 | 249/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 - | 35798.689 | 35798.689 | 15092.577 | 2191.577 | 3850 |  |  | 3850 |  | 0 |  |  | Phòng NN và MT thành phố | Giảm khối lượng, giảm KHV
(2) | Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng khu dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Toa | P.Chi Lăng |  |  | 280-311 |  |  |  |  | 0 |  | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Dự án vướng mắc điều chỉnh quy hoạch
2 | Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại | P.Vĩnh Trại |  |  | 280-285 |  |  |  |  | 0 |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 0 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Đề nghị giảm vốn do Thực hiện Công văn số 471/UBND-KTCN ngày 25/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Tiểu khu tái định cư khối 2. Dẫn đến Trùng lặp dự án không phù hợp Luật đầu tư công
3 | Dự án TP01 | P.Vĩnh Trại |  |  | 280-285 |  |  |  |  | 0 |  | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | Ban Chỉ huy Quân sự TP
(3) | Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 (dự kiến hoàn thiện thủ tục đầu tư trong tháng 5/2025) | [6 empty] | 114604 | 114604 | 17367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13003 | 13003 | 0 | 0
1 | Xây mới trường Tiểu học Chi Lăng 2 | P. Chi Lăng |  |  | 070-073 |  | 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 | 94629 | 94629 | 9913 |  | 0 |  |  |  | 8095 | 8095 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn để giải phóng mặt bằng
2 | Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV) | P.Hoàng Văn Thụ |  |  | 280-292 |  | 975/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 19975 | 19975 | 7454 | [5 empty] | 4908 | 4908 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong năm 2025
B | BỔ SUNGVỐN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI NĂM 2024 CHUYỂN SANG | [6 empty] | 62381 | 61981 | 42318 | 9.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714 | 42714 | 0 | 0
I | Dự án khởi công mới
1 | Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2 | TPLS |  |  |  | 2025 | 1368/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 | 39993 | 39593 | 39593 |  | 0 |  |  |  | 31856 | 31856 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Bổ sung vốn thực hiện dự án, đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư từ vốn chi thường xuyên là 400 triệu đồng
2 | Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV) | P.Hoàng Văn Thụ |  | 8151279 | 280-292 | 2025-2026 | 975/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 19975 | 19975 | 200 | [5 empty] | 10746 | 10746 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | đề nghị bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong năm 2025
II | Dự án quy hoạch
1 | Kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha-Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 | TPLS |  | 8099221 | 280-332 | 2025-2026 |  | 2413 | 2413 | 2525 | 9.966 | 0 |  |  |  | 112 | 112 |  |  | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP | Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA

## B2 Bo sung von TTTKC+ thưởng VT
PHỤ BIỂU 2: BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (NGUỒN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI NĂM 2024 CHUYỂN SANG NĂM 2025 VÀ THƯỞNG VƯỢT THU NĂM 2024)
(Kèm theo Tờ trình số:133/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 đã giao đầu năm |  |  | Điều chỉnh |  | Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh |  |  | Chủ đầu tư | Lý do điều chỉnh
[7 empty] | Số; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Giảm | Tăng
[12 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[8 empty] | Tổng số các nguồn vốn | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ đọng xây dựng cơ bản
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| TỔNG CỘNG (I+II) | [6 empty] | 82356 | 81956 | 47956 | 9.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45543 | 45543 | 0 | 0 |  |  | 42714
A | NGUỒN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI NĂM 2024 CHUYỂN SANG NĂM 2025 | [6 empty] | 62381 | 61981 | 45127 | 9.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714 | 42714 | 0 | 0
I | Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa hoàn thiện quyết định đầu tư | [20 empty] | 2829
1 | Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2 | TPLS |  |  |  | 2025 | 1368/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 | 39993 | 39593 | 39593 |  | 0 |  |  |  | 39593 | 39593 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng
2 | Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV) | P.Hoàng Văn Thụ |  | 8151279 | 280-292 | 2025-2026 | 975/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 19975 | 19975 | 3009 | [5 empty] | 3009 | 3009 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong năm 2025
II | Dự án quy hoạch
1 | Kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha-Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 | TPLS |  | 8099221 | 280-332 | 2025-2026 |  | 2413 | 2413 | 2525 | 9.966 | 0 |  |  |  | 112 | 112 |  |  | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP | Thanh toán theo KLHT. Thực hiện quyết toán DA
B | NGUỒN THƯỞNG VƯỢT THU NĂM 2024 NSTP ĐƯỢC HƯỞNG | [6 empty] | 19975 | 19975 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 | 2829 | 0 | 0
I | Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa hoàn thiện quyết định đầu tư | [20 empty] | 112
2 | Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV) | P.Hoàng Văn Thụ |  | 8151279 | 280-292 | 2025-2026 | 975/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 19975 | 19975 | 2829 | [5 empty] | 2829 | 2829 |  |  | Ban QLDA ĐTXD thành phố | Bổ sung để giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng trong năm 2025